## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 配送部地面改造
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 282601 | 元
送审造价： | 293311 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2013-08-04

## 工程项目总价表
工程项目总价表
工程名称：配送部地面改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元)
1 | 单项工程 | 282601
| 合 计 | 282601

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：配送部地面改造(装饰工程) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 240641 | 230101 | -10540
1.1 | 装饰工程 | 240641 | 230101 | -10540
2 | 措施项目费 | 2478 | 2369 | -109
2.1 | 安全施工 | 553 | 529 | -24
2.2 | 文明施工 | 818 | 782 | -36
2.3 | 临时设施 | 433 | 414 | -19
2.4 | 环境保护
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 计日工
3.3 | 总承包服务费
4 | 规费 | 5786 | 6078 | 292
A | 工程排污费
B | 劳保费用 | 5324 | 5091 | -233
C | 农民工工伤保险费
D | 危险作业意外伤害保险费 | 462 | 442 | -20
E | 价格调节基金 |  | 545 | 545
5 | 人工费价差 | 34726 | 34726
6 | 税金 | 9680 | 9327 | -353
7 | 总造价 | 293311 | 282601 | -10710
| 人工费合计 | 61330 | 61330
| 材料费合计 | 161749 | 152647 | -9102
| 机械费合计 | 5930 | 4730 | -1200
| 管理费合计 | 6911 | 6875 | -36
风险费合计
| 利润合计 | 4721 | 4518 | -203

## 规费、人工费价差、税金审核书
规费、人工费价差、税金审核书
工程名称：配送部地面改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 规费 | 项 | 5786 | 6078 | 292
1.1 | 工程排污费 | 项
1.2 | 劳保费用 | 项 | 5324 | 5091 | -233
1.3 | 农民工工伤保险费 | 项
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 项 | 462 | 442 | -20
1.5 | 价格调节基金 | 项 |  | 545 | 545
2 | 人工费价差 | 项 | 34726 | 34726
2.1 | 土石方、拆除、搬运工程用工 | 项 | 7218.8 | 7218.8
2.2 | 建筑装饰工程用工 | 项 | 27506.82 | 27506.82
2.3 | 其他工程用工 | 项
3 | 税金 | 项 | 9680 | 9327 | -353
| 合 计 |  | 50192 | 50131 | -61

## 分部分项审核书
分部分项工程量清单审核书
工程名称：配送部地面改造 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程
装饰工程
装饰工程
1 | 20106356 | 拆除水泥砖块料面层 | m2 | 1480 | 3.02 | 4469.6 | 1480 | 3.02 | 4469.6
2 | 20106349 | 拆除素砼垫层 | m3 | 74 | 113.11 | 8370.14 | 74 | 113.11 | 8370.14
3 | 20101028T | 50mm细石砼找平层(铺设在硬基层面上) | m2 | 1480 | 24.81 | 36718.8 | 1480 | 24.81 | 36718.8
4 | 20101023 | 20mm防水砂浆找平层(在砼或硬基层面上) | m2 | 1480 | 14.19 | 21001.2 | 1480 | 14.19 | 21001.2
5 | 20101148T | 周长2400mm以内陶瓷地砖楼地面(水泥砂浆结合层) | m2 | 1480 | 110.4 | 163392 | 1480 | 104.13 | 154112.4 |  | 9279.6
6 | 20108169T | 人工装卸汽车运垃圾运距8km以内 | m3 | 148 | 45.2 | 6689.6 |  | 45.2 |  |  | 6689.6
7 | 20108169T | 人工装卸汽车运垃圾运距5km以内 | m3 |  |  |  | 148 | 36.68 | 5428.64 | 5428.64
|  | 本页小计： |  |  |  | 240641.34 |  |  | 230100.78 | 5428.64 | 15969.2
|  | 合 计： |  |  |  | 240641.34 |  |  | 230100.78 | 5428.64 | 15969.2

## 措施项目审核书(含定额)
措施项目工程量清单审核书
工程名称：配送部地面改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 文明施工费 | 项 | 818 | 782 | -36
2 | 安全施工费 | 项 | 553 | 529 | -24
3 | 临时设施费 | 项 | 433 | 414 | -19
4 | 夜间施工费 | 项 | 144 | 138 | -6
5 | 已完工程及设备保护费 | 项 | 241 | 230 | -11
6 | 风雨季施工增加费 | 项
7 | 生产工具用具使用费 | 项 | 48 | 46 | -2
8 | 工程点交、场地清理费 | 项 | 241 | 230 | -11
9 | 缩短工期措施费 | 项
10 | 优良工程增加费 | 项
11 | 各专业工程的措施项目
装饰工程
| 本页小计： |  | 2478 | 2369 | -109
| 合 计： |  | 2478 | 2369 | -109

## 主要材料项目与价格表(含合计)
主要材料项目与价格表
工程名称：配送部地面改造 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 610000100009000 | 综合人工 | 土石方、拆除、搬运工程用工 | 工日 | 360.942 | 36 | 12993.93
2 | 610000100001000 | 综合人工 | 装饰工 | 工日 | 833.536 | 58 | 48345.09
3 | 400101300001000 | 白水泥 |  | kg | 148 | 1 | 148
4 | 400100300003000 | 水泥 | 42.5 | kg | 21535.332 | 0.505 | 10875.34
5 | 400100300001000 | 水泥 | 32.5 | kg | 37412.624 | 0.485 | 18145.12
6 | 420101300105000 | 锯末 |  | m3 | 8.88 | 10.98 | 97.5
7 | 400500700039000 | 碎石 | 5～16mm | m3 | 61.154 | 63.75 | 3898.59
8 | 400500500049000 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 58.297 | 90 | 5246.75
9 | 400500500047000 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 36.467 | 90 | 3282.07
10 | 570100300141000 | 普通混凝土C20(42.5) 碎石16mm 塌落度30～50mm |  | m3 | 75.036 | 241.072 | 18089.08
11 | 570700900087000 | 素水泥浆 |  | m3 | 5.92 | 729.1 | 4316.27
12 | 570700500009000 | 水泥砂浆1:3(32.5) |  | m3 | 29.896 | 288.37 | 8621.11
13 | 570700500005000 | 水泥砂浆1:2(32.5) |  | m3 | 29.896 | 351.08 | 10495.89
14 | 403100100421000 | 其他材料费 |  | 元 | 207.2 | 1 | 207.2
15 | 403100100363000 | 水 |  | m3 | 91.711 | 2.1 | 192.59
16 | 402900700021000 | 防水粉 |  | kg | 666 | 1.8 | 1198.8
17 | 402500100011000 | 棉纱头 |  | kg | 14.8 | 4.3 | 63.64
18 | 402302100455000 | 石料切割锯片 |  | 片 | 4.736 | 16 | 75.78
19 | 400902900017001 | 陶瓷地面砖 | 600×600 | m2 | 1517 | 72 | 109224
20 | 621300100245000 | 石料切割机 |  | 台班 | 22.348 | 18.48 | 412.99
21 | 621100100015000 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 9.324 | 15.62 | 145.64
22 | 621100100003000 | 滚筒式混凝土搅拌机 | 电动400L | 台班 | 6.068 | 134.45 | 815.84
23 | 620700100063000 | 平板振动器 |  | 台班 | 4.736 | 9.15 | 43.33
24 | 620700100013000 | 载重汽车 | 4t | 台班 | 9.354 | 355.43 | 3324.55