## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 千叶园餐厅改造成配送部
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 523282 | 元
送审造价： | 533197 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2013-08-04

## 单项工程费汇总表
单项工程费汇总表
工程名称：千叶园餐厅改造成配送部 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 单项工程 | 533197 | 523282 | -9915
| 合 计 | 533197 | 523282 | -9915

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
建筑工程
工程名称：千叶园餐厅改造成配送部 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 235239 | 231401 | -3838
1.1 | 一般土建 | 49123 | 49111 | -12
1.2 | 装饰 | 135331 | 131505 | -3826
1.3 | 总体道路 | 50785 | 50785
2 | 措施项目费 | 34637 | 32719 | -1918
2.1 | 安全施工 | 3294 | 3240 | -54
2.2 | 文明施工 | 3529 | 3472 | -57
2.3 | 临时设施 | 3200 | 3147 | -53
2.4 | 环境保护 | 9040 | 7336 | -1704
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 计日工
3.3 | 总承包服务费
4 | 规费 | 6423 | 6529 | 106
A | 工程排污费
B | 劳保费用 | 5910 | 5784 | -126
C | 农民工工伤保险费
D | 危险作业意外伤害保险费 | 513 | 502 | -11
E | 价格调节基金 |  | 243 | 243
5 | 人工费价差 | 40739 | 40657 | -82
6 | 税金 | 10821 | 10625 | -196
7 | 总造价 | 327859 | 321931 | -5928
| 人工费合计 | 72158 | 72015 | -143
| 材料费合计 | 164342 | 160724 | -3618
| 机械费合计 | 10588 | 8951 | -1637
| 管理费合计 | 6542 | 6477 | -65
风险费合计
| 利润合计 | 5046 | 4937 | -109
单位工程审核汇总表
建筑安装工程
工程名称：千叶园餐厅改造成配送部 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 172909 | 168970 | -3939
1.1 | 电气工程 | 157409 | 152503 | -4906
1.2 | 水卫工程 | 15500 | 16467 | 967
2 | 措施项目费 | 5761 | 6186 | 425
2.1 | 安全施工 | 1621 | 1741 | 120
2.2 | 文明施工 | 1306 | 1403 | 97
2.3 | 临时设施 | 1574 | 1690 | 116
2.4 | 环境保护
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 计日工
3.3 | 总承包服务费
4 | 规费 | 3912 | 4556 | 644
A | 工程排污费
B | 劳保费用 | 3573 | 3836 | 263
C | 农民工工伤保险费
D | 危险作业意外伤害保险费 | 339 | 332 | -7
E | 价格调节基金 |  | 388 | 388
5 | 人工费价差 | 15856 | 14994 | -862
6 | 税金 | 6900 | 6645 | -255
7 | 总造价 | 205338 | 201351 | -3987
| 人工费合计 | 28190 | 26658 | -1532
| 材料费合计 | 136542 | 133445 | -3097
| 机械费合计 | 178 | 185 | 7
| 管理费合计 | 4881 | 5342 | 461
风险费合计
| 利润合计 | 3118 | 3339 | 221

## 规费、人工费价差、税金审核书
规费、人工费价差、税金审核书
工程名称：千叶园餐厅改造成配送部 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 规费 | 项 | 10335 | 11085 | 750
1.1 | 工程排污费 | 项
1.2 | 劳保费用 | 项 | 9483 | 9620 | 137
1.3 | 农民工工伤保险费 | 项
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 项 | 852 | 834 | -18
1.5 | 价格调节基金 | 项 |  | 631 | 631
2 | 人工费价差 | 项 | 56595 | 55651 | -944
2.1 | 土石方、拆除、搬运工程用工 | 项 | 4368.4 | 4368.4
2.2 | 建筑装饰工程用工 | 项 | 17617.71 | 17536.2 | -81.51
2.3 | 其他工程用工 | 项 | 34608.33 | 33746.49 | -861.84
3 | 税金 | 项 | 17721 | 17270 | -451
| 合 计 |  | 84651 | 84006 | -645

## 分部分项审核书
分部分项工程量清单审核书
工程名称：千叶园餐厅改造成配送部 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程
建筑工程
一般土建
1 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 (1)工作间、二层办公室 (2)锯缝机锯缝(缝深10cm) (3)拆除釉面砖缸砖块料面层 (4)加气混凝土砌块 现拌砂浆 | m3 | 45.2 | 403.87 | 18254.92 | 45.2 | 403.87 | 18254.92
2 | 闽010901025001 | 明(暗)沟 (1)加工间等 (2)挖填土方 (3)C10 240砖砌明沟内径(闽99S206-13) 400×400(碎石) (4)过滤网 (5)沟盖 | 米 | 100 | 160.6 | 16060 | 100 | 160.48 | 16048 |  | 12
3 | 010703002001 | 涂膜防水 (1)排水沟、贴瓷砖墙面 (2)聚氨酯防水涂料(厚度2mm) | m2 | 200 | 74.04 | 14808 | 200 | 74.04 | 14808
装饰
4 | 000000001001 | 拆除砖墙 (1)各个工作间 (2)墙体拆除工程 拆除砖砌体 标准红砖 | m3 | 22.58 | 33.22 | 750.11 | 22.58 | 33.22 | 750.11
5 | 000000002001 | 开门洞 (1)开门洞 (2)含门边修补 | 个 | 12 | 527.02 | 6324.24 | 12 | 527.02 | 6324.24
6 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 (1)各个工作间、办公室砌墙 (2)14mm厚水泥砂浆基层(砖墙 面) | m2 | 569.88 | 15.94 | 9083.89 | 569.88 | 15.94 | 9083.89
|  | 本页小计： |  |  |  | 65281.16 |  |  | 65269.16 |  | 12
分部分项工程量清单审核书
工程名称：千叶园餐厅改造成配送部 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)加气混凝土专用界面剂
7 | 020507001002 | 刷喷涂料 (1)各个工作间天棚 (2)水泥漆 天棚面(一底二面) (3)天棚面刮腻子 混凝土面(三道) | m2 | 1365.44 | 16.42 | 22420.52 | 1365.44 | 16.42 | 22420.52
8 | 020102002001 | 块料楼地面 (1)零星修补地面砖 | m2 | 126.2 | 84.72 | 10691.66 | 126.2 | 84.72 | 10691.66
9 | 020204003001 | 块料墙面 (1)各个工作间 (2)墙面粘贴面砖(水泥砂浆粘贴) 周长在1200mm以内 | m2 | 482.68 | 79.76 | 38498.56 | 482.68 | 79.76 | 38498.56
10 | 020402001001 | 金属平开门 (1)各个工作间 (2)铝合金平开门 | m2 | 33.6 | 322 | 10819.2 | 33.6 | 322 | 10819.2
11 | 020507001001 | 刷喷涂料 (1)各个工作间、办公室墙面 (2)水泥漆 内墙面(一底二面) (3)内墙柱面刮腻子 抹灰面(三道) | m2 | 1824.58 | 14.1 | 25726.58 | 1824.58 | 14.1 | 25726.58
12 | 020601004001 | 更衣柜 (1)衣柜 | m2 | 17.28 | 637.54 | 11016.69 | 17.28 | 416.09 | 7190.04 |  | 3826.65
总体道路
13 | 010101001001 | 平整场地 (1)室外地面 (2)拆除绿化、花池等 | m2 | 369.95 | 2.01 | 743.6 | 369.95 | 2.01 | 743.6
14 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)人工挖土方(三类土) | m3 | 184.975 | 12.29 | 2273.34 | 184.975 | 12.29 | 2273.34
15 | 040202001001 | 垫层 (1)碎石底层人工铺装(厚度30cm) | m2 | 369.95 | 36.12 | 13362.59 | 369.95 | 36.12 | 13362.59
|  | 本页小计： |  |  |  | 135552.74 |  |  | 131726.09 |  | 3826.65
分部分项工程量清单审核书
工程名称：千叶园餐厅改造成配送部 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
16 | 040203005001 | 水泥混凝土 (1)水泥砼路面现场拌制(厚度20cm)(碎石) (2)锯缝机锯缝(缝深10cm) (3)水泥砼路面砂养护 | m2 | 369.95 | 68.35 | 25286.08 | 369.95 | 68.35 | 25286.08
17 | 040504002001 | 混凝土检查井 (1)清疏明沟 断面尺寸(20×30cm) (2)检查井拆修 | 座 | 8 | 890.73 | 7125.84 | 8 | 890.73 | 7125.84
18 | 000000000001 | 拆除原有花池及花池内土方移栽树 (1)墙体拆除工程 拆除砖砌体 标准红砖 | m3 | 60 | 33.22 | 1993.2 | 60 | 33.22 | 1993.2
建筑安装工程
电气工程
19 | 030208001001 | 电力电缆 (1)总电源 (2)铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆(截面5*70mm2以下) | m | 60 | 263.93 | 15835.8 | 60 | 265.83 | 15949.8 | 114
20 | 030208001002 | 电力电缆 (1)加工区 (2)铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆(截面5*35mm2) | m | 30 | 189.66 | 5689.8 | 30 | 190.92 | 5727.6 | 37.8
21 | 030208001003 | 电力电缆 (1)加工区 (2)铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆(截面5*25mm2) | m | 60 | 127.85 | 7671 | 60 | 129.11 | 7746.6 | 75.6
22 | 030208001004 | 电力电缆 (1)冰库 (2)铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆(截面16mm2以下) | m | 30 | 64.75 | 1942.5 | 30 | 65.64 | 1969.2 | 26.7
|  | 本页小计： |  |  |  | 65544.22 |  |  | 65798.32 | 254.1
分部分项工程量清单审核书
工程名称：千叶园餐厅改造成配送部 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
23 | 030208004001 | 电缆桥架 (1)拆、装旧桥架 | m | 300 | 46.24 | 13872 | 300 | 30.15 | 9045 |  | 4827
24 | 030212002001 | 线槽 (1)塑料线槽敷设 底边长(60mm以内) | m | 1500 | 16.09 | 24135 | 1500 | 16.09 | 24135
25 | 030212002002 | 线槽 (1)塑料线槽敷设 底边长(100mm以内) | m | 500 | 24.84 | 12420 | 500 | 24.84 | 12420
26 | 030212002003 | 线槽 (1)塑料线槽敷设 底边长(32mm以内) | m | 600 | 9.55 | 5730 | 600 | 9.55 | 5730
27 | 030212003001 | 电气配线 (1)线槽配线 单芯导线截面(2.5mm2以内) | m | 800 | 2.5 | 2000 | 800 | 2.5 | 2000
28 | 030212003002 | 电气配线 (1)线槽配线 单芯导线截面(4mm2以内) | m | 600 | 3.41 | 2046 | 600 | 3.41 | 2046
29 | 030212003003 | 电气配线 (1)线槽配线 单芯导线截面(6mm2以内) | m | 4200 | 4.93 | 20706 | 4200 | 4.93 | 20706
30 | 030204031001 | 小电器 (1)三相松木插座 (2)含底座 | 个 | 10 | 33.19 | 331.9 | 10 | 24.87 | 248.7 |  | 83.2
31 | 030204031002 | 小电器 (1)单相松木三孔插座 (2)含底座 | 个 | 25 | 24.91 | 622.75 | 25 | 14.92 | 373 |  | 249.75
32 | 030204018001 | 配电箱 (1)总控制箱 | 台 | 1 | 3736.31 | 3736.31 | 1 | 3736.31 | 3736.31
33 | 030204018003 | 配电箱 (1)细加工区 (2)三相100A漏电开关、三相6 | 台 | 2 | 2206.31 | 4412.62 | 2 | 2206.31 | 4412.62
|  | 本页小计： |  |  |  | 90012.58 |  |  | 84852.63 |  | 5159.95
分部分项工程量清单审核书
工程名称：千叶园餐厅改造成配送部 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
0A漏电开关、单相漏电开关
34 | 030204019001 | 控制开关 (1)冷库、空调 (2)漏电保护开关 单式 三极 | 个 | 8 | 157.11 | 1256.88 | 8 | 157.11 | 1256.88
35 | 0105002 | 设备安拆 (1)拆除设备 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000
36 | 0105003 | 原有照明设备拆装 (1)原有照明设备拆装 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | 15000
水卫工程
37 | 030801005001 | 塑料管（UPVC、PVC、PP－C、PP－R、PE管等） (1)室内管道安装 PPR给水管(热熔连接) 公称直径(25mm以内) | m | 600 | 24.08 | 14448 | 600 | 25.72 | 15432 | 984
38 | 030701005001 | 螺纹阀门 | 个 | 7 | 32.77 | 229.39 | 7 | 34.77 | 243.39 | 14
39 | 030804017001 | 地漏 (1)地漏(带存水弯) DN100 | 个 | 15 | 54.86 | 822.9 | 15 | 52.76 | 791.4 |  | 31.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 51757.17 |  |  | 52723.67 | 998 | 31.5
|  | 合 计： |  |  |  | 408147.87 |  |  | 400369.87 | 1252.1 | 9030.1

## 措施项目审核书(含定额)
措施项目工程量清单审核书
工程名称：千叶园餐厅改造成配送部 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 文明施工费 | 项 | 4835 | 4875 | 40
2 | 安全施工费 | 项 | 4915 | 4981 | 66
3 | 临时设施费 | 项 | 4774 | 4837 | 63
4 | 夜间施工费 | 项 | 550 | 570 | 20
5 | 已完工程及设备保护费 | 项 | 307 | 323 | 16
6 | 风雨季施工增加费 | 项 | 589 | 601 | 12
7 | 生产工具用具使用费 | 项 | 559 | 584 | 25
8 | 工程点交、场地清理费 | 项 | 432 | 431 | -1
9 | 缩短工期措施费 | 项
10 | 优良工程增加费 | 项
11 | 各专业工程的措施项目
一般土建
装饰
(1) | 脚手架 | 项 | 14397.3 | 14366.7 | -30.6
1.1 | 满堂脚手架基本层3.6m | m2 | 11872.8 | 11857.5 | -15.3
1.2 | 满堂脚手架(每增高1m) | m2 | 2524.5 | 2509.2 | -15.3
(2) | 环境保护 | 项 | 9040 | 7336 | -1704
2.1 | 人工装卸汽车运垃圾运距8km以内 | m3 | 9040 |  | -9040
2.2 | 人工装卸汽车运垃圾运距5km以内 | m3 |  | 7336 | 7336
总体道路
电气工程
水卫工程
(3) | 脚手架 | 项
| 本页小计： |  | 40398.3 | 38904.7 | -1493.6
| 合 计： |  | 40398.3 | 38904.7 | -1493.6

## 主要材料价格表(含合计)
主要材料价格表
工程名称：千叶园餐厅改造成配送部 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 |  | 综合人工 |  | 工日 | 69.12 | 48 | 3317.76
2 | 010100100009000 | 综合人工 | 土石方、拆除、搬运工程用工 | 工日 | 218.419 | 36 | 7863.09
3 | 010100500021000 | 综合人工 | 其他工程用工 | 工日 | 1180.752 | 48 | 56676.1
4 | 010100300043000 | 综合人工 | 装饰工 | 工日 | 531.404 | 58 | 30821.42
5 | 110101500001000 | 白水泥 |  | kg | 112.052 | 1 | 112.05
6 | 110100100003000 | 水泥 | 42.5 | kg | 22781.355 | 0.51 | 11504.58
7 | 110100100001000 | 水泥 | 32.5 | kg | 15886.812 | 0.49 | 7705.1
8 | 160100700079000 | 锯末 |  | m3 | 0.757 | 10.98 | 8.31
9 | 160100300019000 | 杉木锯材 |  | m3 | 1.071 | 1870 | 2002.77
10 | 160300100029000 | 竹脚手板 |  | m2 | 61.2 | 8.5 | 520.2
11 | 160100300023000 | 松方材 |  | m3 | 0.11 | 1851 | 203.61
12 | 160100300021000 | 松板材 |  | m3 | 0.16 | 2054.5 | 328.72
13 | 160100100019000 | 圆木 |  | m3 | 0.008 | 730 | 5.84
14 | 210500300023000 | 腻子粉 |  | kg | 13674.925 | 1.15 | 15726.16
15 | 170901700003000 | 粘土膏 |  | m3 | 0.357 | 72 | 25.7
16 | 170900700001000 | 石灰膏 |  | m3 | 0.04 | 700 | 28.22
17 | 170700100051000 | 碎石 | 20～40mm | m3 | 164.466 | 63.75 | 10484.71
18 | 170700100045000 | 碎石 | 5～40mm | m3 | 72.988 | 63.75 | 4652.98
19 | 170500100039000 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 19.588 | 90 | 1762.94
20 | 170500100037000 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 13.111 | 90 | 1180.01
21 | 170500100005000 | 粗砂 |  | m3 | 4.5 | 75 | 337.5
22 | 170500100011000 | 天然中砂 |  | m3 | 2.641 | 75 | 198.11
23 | 170500100009000 | 中砂 |  | m3 | 35.289 | 75 | 2646.66
24 | 170100300043000 | 红砖 | 240×115×53 | 块 | 10360 | 0.18 | 1864.8
25 | 170100300087000 | 青砖 | 240×115×53MU10 | 千块 | 3.68 | 350 | 1288
26 | 120100100061000 | 普通混凝土C10(32.5) 碎石40mm 塌落度10～30mm |  | m3 | 7.8 | 196.23 | 1530.58
27 | 124100100141000 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.352 | 729.1 | 256.93
28 | 124100100047000 | 混合砂浆 1:0.3:3 |  | m3 | 0.403 | 350 | 141.12
29 | 124100100115000 | 水泥砂浆1:3(32.5) |  | m3 | 10.703 | 288.37 | 3086.43
30 | 124100100113000 | 水泥砂浆1:2.5(32.5) |  | m3 | 0.085 | 327.66 | 27.74
31 | 124100100111000 | 水泥砂浆1:2(32.5) |  | m3 | 4.749 | 351.08 | 1667.36
32 | 124100100107000 | 水泥砂浆1:1(32.5) |  | m3 | 5.889 | 425.86 | 2507.76
33 | 123900300003000 | 砌筑混合砂浆M5(32.5) |  | m3 | 4.462 | 190.24 | 848.9
34 | 123900100003000 | 砌筑水泥砂浆M5(32.5) |  | m3 | 4.4 | 200.1 | 880.44
35 | 120900100023000 | 路面抗折混凝土4.5MPa(42.5) 碎石40mm |  | m3 | 75.1 | 239.93 | 18018.33
36 |  | 其它材料费 |  | 元 | 34313.725 | 1 | 34313.73
主要材料价格表
工程名称：千叶园餐厅改造成配送部 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
37 | 470901700003000 | 导轨 | 20～30cm | 根 | 8 | 5.2 | 41.6
38 | 460500300145000 | 铜接线端子 | DT-10 | 个 | 6.09 | 1.1 | 6.7
39 | 460500300137000 | 铜接地端子带螺栓 |  | 套 | 315 | 2.4 | 756
40 | 460500300009001 | 成套配电箱 |  | 台 | 1 | 3500 | 3500
41 | 460500300009000 | 成套配电箱 |  | 台 | 2 | 2000 | 4000
42 | 460100300141001 | 三相四孔防爆插座 | 15A以下 | 套 | 10.2 | 12 | 122.4
43 | 460100300069003 | 单相五孔明插座 | 15A | 套 | 25.5 | 5.4 | 137.7
44 | 460100100059000 | 漏电开关单式三极 |  | 个 | 8 | 112.7 | 901.6
45 | 450500100189000 | 直角扣件 |  | 个 | 21.42 | 3.02 | 64.69
46 | 450300500127000 | 塑料线槽底边 | 宽100 | m | 525 | 13.95 | 7323.75
47 | 450300500125000 | 塑料线槽底边 | 宽60 | m | 1890 | 8 | 15120
48 | 450300500123000 | 塑料线槽底边 | 宽32 | m | 630 | 4.1 | 2583
49 | 450100100683004 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆(截面5*70mm2) |  | m | 60.6 | 250 | 15150
50 | 450100100477006 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆(截面5*25mm2) |  | m | 60.6 | 120 | 7272
51 | 450100100477002 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆(截面5*35mm2) |  | m | 30.3 | 180 | 5454
52 | 450100100475002 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆(截面5*16mm2) |  | m | 30.3 | 60 | 1818
53 | 450100100249001 | 绝缘导线 | BV-6 | m | 4284 | 4 | 17136
54 | 450100100243000 | 塑料绝缘线 | BV-4 | m | 6.1 | 1.1 | 6.71
55 | 450100100239001 | 绝缘导线 | BV-4 | m | 612 | 2.6 | 1591.2
56 | 450100100235000 | 塑料绝缘线 | BV-2.5 | m | 17 | 0.71 | 12.07
57 | 450100100233001 | 绝缘导线 | BV-2.5 | m | 816 | 1.8 | 1468.8
58 | 450100100045000 | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 0.69 | 33.35 | 23.01
59 | 450100100021000 | 接地线 | 5.5～16 | m | 67.5 | 3.25 | 219.38
60 | 241102300125000 | 加气砼界面剂粉料 |  | kg | 392.647 | 0.69 | 270.93
61 | 241102300123000 | 加气砼界面剂胶料 |  | kg | 195.469 | 0.34 | 66.46
62 | 240301900003000 | 丙酮 |  | kg | 10 | 7.7 | 77
63 | 240300900007000 | 二甲苯 |  | kg | 26 | 7.3 | 189.8
64 | 240300700019000 | 电力复合酯一级 |  | kg | 1.23 | 16 | 19.68
65 | 240100300013000 | 油漆溶剂油 | 200# | kg | 1.835 | 9 | 16.51
66 | 240100700005000 | 石油沥青 | 10# | kg | 64.53 | 2.28 | 147.13
67 | 240100100015000 | 汽油 | 90# | kg | 1.716 | 8.56 | 14.69
68 | 210301900179000 | 硬酯酸 | 一级 | ㎏ | 0.117 | 9.32 | 1.09
69 | 241102300029000 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 15.456 | 14 | 216.38
70 | 220100500007000 | 聚氨酯（防水涂料） |  | kg | 552 | 23 | 12696
71 | 210300900009000 | 防锈漆(红丹) |  | kg | 15.3 | 19.5 | 298.35
72 | 210301100001000 | 调和漆 |  | kg | 1.167 | 13 | 15.17
73 | 432904300347000 | 螺纹阀门 | DN25 | 个 | 7.07 | 20.24 | 143.1
主要材料价格表
工程名称：千叶园餐厅改造成配送部 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
74 | 431701100107000 | 室内塑料管接头零件(热熔连接) DN25 |  | 个 | 655.8 | 3.65 | 2393.67
75 | 520500100173000 | 地脚螺栓 |  | 个 | 156.576 | 1.1 | 172.23
76 | 520500100291000 | 镀锌精制带帽螺栓 | M16×100以内2平1弹垫 | 套 | 6.3 | 1.47 | 9.26
77 | 520500100255000 | 镀锌精制带帽螺栓 | M10×100以内2平1弹垫 | 套 | 32.8 | 0.67 | 21.98
78 | 520500100325000 | 镀锌精制带帽螺栓 | M8×100以内2平1弹垫 | 套 | 71.604 | 0.54 | 38.67
79 | 430900700007000 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 7.07 | 4.25 | 30.05
80 | 422100100025000 | 塑料给水管(聚丙烯) | DN25 | m | 612 | 13.57 | 8304.84
81 | 420100100001000 | 焊接钢管 |  | kg | 183.6 | 4.27 | 784.71
82 | 140500100019000 | 封铅 |  | kg | 2.438 | 37.6 | 91.65
83 | 131300100391000 | 钢板垫板 |  | kg | 0.45 | 3.98 | 1.79
84 | 131300101231000 | 铁件 |  | kg | 142.15 | 5.3 | 753.25
85 | 400301300017001 | 地漏 | DN100 | 个 | 15 | 15 | 225
86 | 400301300157000 | 存水弯 | S型DN100 | 个 | 15.075 | 7.16 | 107.94
87 | 520700100315000 | 其他材料费 |  | % | 57.977 | 1 | 57.98
88 | 520700100317000 | 其他材料费 |  | 元 | 4694.485 | 1 | 4694.49
89 | 520700100063000 | 电 |  | kW·h | 51.78 | 0.66 | 34.17
90 | 520700100383000 | 水 |  | m3 | 193.608 | 2.1 | 406.58
91 | 520700100129000 | 隔离剂 |  | kg | 2 | 1 | 2
92 | 220100900025000 | 密封油膏(塑料油膏) |  | kg | 12.432 | 13.6 | 169.08
93 | 220100100025000 | 聚酯无纺布 |  | kg | 12 | 16.2 | 194.4
94 | 520300100067000 | 焊锡丝 |  | kg | 0.24 | 26.5 | 6.36
95 | 520300100027000 | 电焊条 |  | kg | 4.258 | 5.8 | 24.7
96 | 520100100047000 | 棉纱头 |  | kg | 6.089 | 4.3 | 26.18
97 | 520500101193000 | 精制六角带帽螺栓镀锌带2个垫圈 | M6×14～75 | 套 | 40.8 | 0.25 | 10.2
98 | 520502300065000 | 金刚石刀片 |  | 片 | 1.4 | 300 | 420.01
99 | 520502300149000 | 石料切割锯片 |  | 片 | 5.231 | 16 | 83.69
100 | 131300100837000 | 回转扣件 |  | 个 | 7.65 | 6 | 45.9
101 | 131300100351000 | 对接扣件 |  | 件 | 5.661 | 3.5 | 19.81
102 | 131300100137000 | 底座 |  | 个 | 3.06 | 10 | 30.6
103 | 520501300027000 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 | 1.959 | 8 | 15.67
104 | 520500100845000 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 37.05 | 0.5 | 18.53
105 | 520500500011000 | 铁铰链 | 200 | 个 | 59.962 | 3 | 179.88
106 | 520500300183000 | 铁钉 |  | kg | 33.459 | 7 | 234.21
107 | 131300100321000 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 336.6 | 6.3 | 2120.58
108 | 210100100029000 | 内墙水泥漆面漆 |  | kg | 742.768 | 16 | 11884.28
109 | 210100100017000 | 内墙水泥漆底漆 |  | kg | 439.281 | 9 | 3953.52
主要材料价格表
工程名称：千叶园餐厅改造成配送部 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
110 | 191300100039000 | 木压条 | 30×10 | m | 345.773 | 3.13 | 1082.27
111 | 190300100007000 | 宝丽板 |  | m2 | 65.802 | 7.73 | 508.65
112 | 190300100063000 | 榉木胶合板 |  | m2 | 29.722 | 19 | 564.71
113 | 190300100043000 | 胶合板 | 十二夹板 | m2 | 31.519 | 28.2 | 888.83
114 | 190300100041000 | 胶合板 | 九夹板 | m2 | 29.03 | 21 | 609.64
115 | 190300100039000 | 胶合板 | 五夹板 | m2 | 19.215 | 16.5 | 317.05
116 | 180300100009000 | 平板玻璃 | δ6 | m2 | 31.92 | 34.12 | 1089.11
117 | 180102500051000 | 陶瓷面砖 | 300×300 | m2 | 499.574 | 54 | 26976.99
118 | 180102100059000 | 陶瓷地面砖 | 300×300 | m2 | 129.355 | 53 | 6855.82
119 | 150100100075000 | 铝合金平开门(不含玻璃) | 全玻 | m2 | 32.256 | 247 | 7967.23
120 | 170100100047000 | 加气混凝土砌块 |  | m3 | 43.98 | 317.5 | 13963.52
121 |  | 铁漏瓢 |  | 个 | 0.16 | 28 | 4.48
122 |  | 铁污泥桶 |  | 个 | 0.008 | 555 | 4.44
123 | 612300100261000 | 其他机械费 |  | 元 | 784.132 | 1 | 784.13
124 | 611100100093000 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 2.468 | 25.75 | 63.54
125 | 612300100285000 | 热熔焊接机 | SH-63 | 台班 | 0.6 | 15.33 | 9.2
126 | 611100100059000 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 2.468 | 18.51 | 45.67
127 | 611300100275000 | 石料切割机 |  | 台班 | 8.084 | 18.48 | 149.39
128 | 611300100225000 | 电锤 | 520kW | 台班 | 3.326 | 7.46 | 24.81
129 | 611100100137000 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 350L | 台班 | 2.701 | 131.26 | 354.49
130 | 611100100027000 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 4.357 | 15.62 | 68.05
131 | 611100100025000 | 滚筒式混凝土搅拌机 | 电动400L | 台班 | 0.8 | 134.45 | 107.56
132 | 610700100071000 | 机动翻斗车 | 1t | 台班 | 0.16 | 136.33 | 21.81
133 | 610700100109000 | 载重汽车 | 8t | 台班 | 0.3 | 458.74 | 137.62
134 | 610700100107000 | 载重汽车 | 6t | 台班 | 1.224 | 406.19 | 497.18
135 | 610700100105000 | 载重汽车 | 5t | 台班 | 0.047 | 382.84 | 17.92
136 | 610700100103000 | 载重汽车 | 4t | 台班 | 12.64 | 355.43 | 4492.64
137 | 610500100045000 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 0.043 | 409.71 | 17.58
138 | 610100100297000 | 锯缝机 |  | 台班 | 3.788 | 28.74 | 108.88
139 | 610100100171000 | 内燃光轮压路机 | 15t | 台班 | 0.777 | 517.06 | 401.7
140 | 610100100167000 | 内燃光轮压路机 | 8t | 台班 | 0.1 | 307.82 | 30.75
141 | 610100100001000 | 电动夯实机 | 20~62N.m | 台班 | 3.3 | 18.17 | 59.96
142 |  | 平车运材料、机具等 |  | 台班 | 5.36 | 308.7 | 1654.63
143 |  | 污泥车 |  | 台班 | 0.2 | 468.74 | 93.75